# D题 陆空协同无人机系统 四天三夜实施方案（六人制·模拟赛）

竞赛窗口：7月29日8:00 — 8月1日20:00（共84小时，全真模拟正式电赛节奏） 目标：保二等（约95分），冲一等（115分） 现有基础：450无人机一架（已调稳、带抛投器）、22×28小车底盘、ESP32、TI开发板、场地可打印

## 一、六人作战编组（今天第一件事）

全员6人，按”三组两线一接口”编组，伍尚京任总组长兼空地组组长。每组组长即接口人，跨组改动必须经接口人确认，任何人不得绕过接口直接改别组的代码和参数。

| 编组 | 人员 | 主责 | 备责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空地组（天上） | 伍尚京（总组长） | 机载视觉、伴飞、抛投、动态降落、返航落H | 总体方案与接口仲裁 |
|  | 陈智勇 | 无人机装调与维护、CV副手（光照鲁棒性、YOLO备选识别）、备机保障 | 动态降落联调副驾 |
| 地面组（地上） | 龙杰源 | 小车循线主控、PID、编码器里程、A点双判据停车 | 平台机械与载重稳定性 |
|  | 韦三航 | ESP32通信链路、协议收发、TI开发板数据节点 | 循线副手、小车电气 |
| 站端组（支撑） | 潘科宇 | 地面站主开发、3D打印（抛投斗、平台、支架）、报告主笔 | 通信协议制定 |
|  | 赖斯远 | 地面站副开发（轨迹绘制、界面）、测试记录员（成功率统计、录像）、报告图表 | CV辅助 |

每日三次站会：早8:00派活、午13:00对进度、晚21:00验收里程碑。站会只讲三件事：完成了什么、卡在哪里、下一步动哪个接口。

模拟赛纪律：虽是模拟，全程按正式赛规打——自己掐表84小时、填《登记表》、按3次测试机会演练测评、最后全真封箱。这次暴露的问题，就是正式赛不丢的分。

## 二、开赛第一天必须拍板的三件事

### 1. 今天下午冻结三个接口

通信协议、机械接口（抛投器安装位、下视相机安装位、平台尺寸与高度）、状态机定义。冻结后任何人改代码不得动接口，要改必须站会上三组共同确认。

### 2. 报告今晚建模板

设计报告占20分，单位投入产出最高。潘科宇今晚建好模板（摘要、方案论证、理论计算、电路与程序、测试方案与结果），赖斯远负责图表素材，后续每天边做边填，绝不拖到最后一天。

### 3. 场地今天铺好

用打印用PNG拼接打印400×500cm场地、图2平台同心圆，下午完成铺设固定。所有调试都在正式场地上进行，不要在别的地面上”假练”。

## 三、得分地图与总策略

| 分项 | 内容 | 分值 | 难度 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1(1) | 一键启动、起飞、150±10cm悬停3秒、B点前伴飞 | 15 | 低 | 必拿 |
| 任务1(2) | 伴飞中抛投25±5g软质物至平台黑圈内，D点前完成 | 20 | 中 | 力争 |
| 任务1(3) | 抛投后返航，平稳精准降落H点 | 15 | 中 | 必拿 |
| 任务1(4) | 全程90秒内 | 10 | 低 | 必拿 |
| 任务2(1) | 动态降落移动平台，D点前完成，越快越好 | 10 | 高 | 搏 |
| 任务2(2) | 台上停5秒后起飞返航降落，小车≤90秒 | 10 | 高 | 搏 |
| 任务3 | 地面站图形化位置显示＋文字状态 | 15 | 低 | 白送，必拿全 |
| 其他 | 创新、工艺（TI平台应用） | 5 | — | 顺手 |
| 设计报告 | 五项 | 20 | 低 | 必拿16+ |

三档策略：

- 保底盘75分：报告20＋地面站15＋起飞伴飞15＋返航降落15＋90秒限时10。决定二等奖下限，第二天晚上必须锁死。

- 冲奖档95分：加抛投20分。冲一等的门槛，第三天上午稳定复现。

- 决胜档115分：加动态起降20分。区分省一与省二的硬骨头，第三天下午专项攻坚，但绝不允许为了它拖垮前95分。

## 四、场地与时间沙盘

### 1. 场地几何（据图1）

循线轨迹为长圆形：左右直道各150cm（A→B、C→D），上下半圆半径75cm（B→C、D→A），总周长约 2×150＋π×150 ≈ 771cm。A点有40cm黑色横线作起终点标识；H点在左下角，带50cm圆环标识。

### 2. 速度决策

- 90秒跑完771cm，平均只需8.6cm/s；任务2要求15秒内到B点（A→B为150cm），即不低于10cm/s。

- 推荐车速 13～15cm/s，全程约52～59秒，留30秒以上余量。小车绝不允许为了快而压线或停车，流畅性压倒一切。

- 分段速度策略（亮点，写进报告）：A→B段降至12cm/s（约12.5秒），给无人机起飞+悬停3秒+巡航留出形成伴飞的窗口；B→C→D段提到15cm/s补回时间；D→A段12cm/s收尾平稳停车。

### 3. 动作时间轴（任务1，按15cm/s估算）

| 时刻 | 小车 | 无人机 |
| --- | --- | --- |
| 0s | A点一键启动，无线发指令 | 收到指令自动垂直起飞 |
| 0～5s | 驶向B | 升至150±10cm，稳定悬停3秒 |
| 5～13s | 到B点 | 巡航至小车上方，B点前形成伴飞 |
| 13～36s | B→C→D | 伴飞对准，D点前完成抛投 |
| 36～52s | D→A | 巡航返回H点上空，视觉引导精准降落 |
| ≤60s | 到A点停车 | 已落地，全程远在90秒内 |

A→D距离约536cm，15cm/s下约36秒，即抛投窗口（B→D）有约23秒，非常充裕。真正的瓶颈不是时间，是对准精度和稳定性。

## 五、系统总体架构

### 1. 三子系统

无人机端（伍尚京主责，陈智勇配合） - 450机架＋现有飞控＋机载电脑（树莓派5或Jetson系列，MAVLink/串口给飞控发位置指令）。 - 轴间距核查（红线）：赛规要求最大轴间距≤45cm。450机架对角轴距恰为45cm，今天实测确认；若带桨保罩后某项尺寸存疑，陈智勇负责备一套410机架或短机臂方案。 - 桨叶必须全防护，否则不予测试。防护罩显著影响升力与续航，必须带罩重做推力裕度和续航测试。 - 传感器：下视广角摄像头（识别同心圆/十字）、激光测距定高（VL53L1X或北醒TF-Luna，保150±10cm）、光流模块（巡航段定点，强烈建议）。 - 抛投机构：舵机＋翻斗/簸箕式（不用电磁铁，软质物吸不住），潘科宇3D打印斗体，伍尚京定安装位。

小车端（龙杰源主责，韦三航配合） - 22×28底盘＋ESP32主控＋8路灰度阵列循线＋编码器里程计＋PID。 - 车顶平台：60×60cm（赛规上限）轻质板，中心直接打印图2同心圆+十字贴上，平台铺薄海绵垫减震，四角立柱保证无人机落台冲击下不晃不塌（潘科宇出结构件）。 - 一键启动后广播启动指令，10Hz周期发送里程与关键点标志。 - 起终点检测：灰度阵列”全黑”检测到40cm横线＋里程计≥700cm双判据，防止途中误触发停车。 - TI开发板：作独立数据记录节点随小车采集全程数据回传地面站（韦三航实现）。TI平台应用写进报告，TI杯评审有隐性加分，同时支撑”其他”5分。

地面站（潘科宇主责，赖斯远配合） - 笔记本＋Python/PyQt5，屏幕≥6英寸轻松满足。 - 界面左区：400×500cm场地俯视图等比绘制，两个图标实时叠加小车与无人机轨迹；右区：状态文本（待机/起飞/悬停/巡航/伴飞/抛投/降台/台上停留/返航/落H）＋计时＋电量。 - 只收不发，从架构上杜绝”用地面站改代码”的作弊嫌疑；测评现场断外网。 - 15分基本是白送，第二天必须跑通，拿全。

### 2. 通信协议（今天下午冻结，直接可用）

控制链路与显示链路物理分开：小车↔无人机用ESP-NOW（或NRF24L01），地面站走小车ESP32开AP的UDP中继，互不干扰。

小车上行（ESP-NOW广播，10Hz）：
$CAR,里程cm,过B标志,过D标志,车速cm/s,序号*校验
例：$CAR,320,1,0,15,0427*A3

无人机下行（5Hz，经小车中继或直连地面站）：
$UAV,状态字,Xcm,Ycm,高度cm,电量,序号*校验
状态字：0待机 1起飞 2悬停 3巡航 4伴飞 5抛投 6降台 7台上停留 8返航 9落H

主从关系：小车是时间基准（大哥），无人机是执行端（小弟）。无人机一切动作以小车里程和关键标志为触发条件，视觉数据只做精调，不做主触发。

## 六、四大难点逐个击破

### 1. 视觉识别与伴飞（核心）

- 识别对象：小车平台50/30cm同心圆＋十字；H点50cm圆环。黑色线宽2cm，白底，对比度高，首选HSV黑阈值＋轮廓提取＋椭圆拟合求圆心，保证帧率≥25fps。陈智勇备一套YOLO方案作为识别兜底（光照极端时切换），两套方案共用同一输出接口。

- 像素偏移→水平位置环PID：画面中心与图案中心的偏差直接作为飞控水平位置环的输入，死区设±3cm（按当前高度换算像素），让十字”咬住”画面正中。

- 高度已知（激光定高150cm）→像素-米制换算可离线标定，做一张查表。

- 伴飞本质是相对位置闭环：无人机不追求绝对坐标，只追求”相对小车X/Y偏差为零、高度恒定”，小车15cm/s的慢速跟随对任何位置环都很轻松。

- 抗光照（赛规明示不得提光照要求）：摄像头固定曝光与增益，关闭自动白平衡；算法做自适应阈值兜底。第三天晚上必须做关灯＋强光两轮压力测试。

### 2. 抛投（20分）

- 软质物：纱布缝小包，装绿豆/决明子，逐只用电子秤称准25g，备10只。

- 抛投机构：舵机翻斗，翻到即落，无阻尼卡滞风险；3D打印斗体，重心尽量低。

- 策略：不降高度硬抛，先降后抛。伴飞稳定后降至平台上方约100cm，对准后超前小车前进方向5～10cm释放（补偿下落期小车位移：100cm下落约0.45s×15cm/s≈7cm）。

- 成功判据是”稳定停留在黑圈内”，不是正中圆心。进圈即满分，调参目标设为落点在中心10cm半径内，给弹跳留余量；海绵垫能显著吸收弹跳。

### 3. 动态降落移动平台（决胜20分）

- 平台60×60cm，450轴距带罩后占位不小，对正精度要求±5cm内，必须全程视觉伺服，不允许开环盲降。

- 三段式：巡航接近（光流+视觉粗定位）→ 高度1.5m以下纯视觉伺服对中 → 最后20cm快速收油门”压”下去，缓慢下降反而会被小车颠簸和地效带偏，赛规对弹跳、滑行扣分。

- 无人机落台后立即锁定（电机停转），靠自重+脚架防滑垫停在台上；台上停留5秒后自主复飞。复飞指令由本机定时器触发，不依赖外部信号。

- 此单项前两天不碰，第三天下午伍尚京主攻、陈智勇副驾，龙杰源同步优化平台减震。若第三天18:00前成功率低于五成，测评时按”3次机会策略”降级使用。

### 4. 精准返航落H（15分）

H点带50cm圆环标识，与落平台共用同一套视觉伺服代码，区别只是目标是静止的。返航到H点上空→识别圆环→对中→匀速下降至30cm→缓收油门落地。此项与任务1(1)(3）共同构成保底盘，第二天晚上必须稳定。

## 七、四天三夜作战日程（六人并行版）

### Day 1（7月29日，今天，剩约6小时＋晚上）

| 时段 | 内容 | 责任人 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下午 | 全员过题30分钟；冻结协议、机械接口、状态机；实测轴间距与带罩推力 | 伍主持，全员 | 接口冻结 |
| 下午并行 | 小车装灰度阵列裸循线 | 龙、韦 | 循线demo |
|  | 下视相机装调+同心圆识别demo | 伍、陈 | 识别demo |
|  | 地面站框架+场地图绘制；抛投斗3D打印 | 潘、赖 | 站端demo |
|  | 场地打印拼接铺设 | 全员动手 | 场地就绪 |
| 晚上 | 小车连续10圈不压线不停车；识别率光照初测；通信协议三方对接联调；报告模板建立 | 各组+潘 | 睡前验收：循线稳、识别稳、协议三方互通 |

### Day 2（7月30日）单机闭环日

| 时段 | 内容 | 责任人 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 小车90秒计时跑圈+编码器里程+ESP-NOW发包 | 龙、韦 | 小车单测达标 |
|  | 无人机起飞-150cm悬停3秒-激光定高定点 | 伍、陈 | 无人机单测达标 |
|  | 地面站UDP收发+轨迹叠加显示 | 潘、赖 | 地面站v1上线 |
| 下午 | 伴飞三步走：跟踪静止小车→手推小车→自动循线小车 | 伍、陈主，龙、韦配合 | 伴飞跟满一圈 |
|  | 抛投静态对准测试（小车静止，验证精度与弹跳） | 伍、潘 | 落点进10cm半径 |
| 晚上 | 首次陆空联合全流程（不抛投）：启动→伴飞→返航→落H；地面站联调接入；H点视觉降落调稳 | 全员 | 保底75分全部要素今晚跑通 |

### Day 3（7月31日）攻坚日

| 时段 | 内容 | 责任人 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 任务1全流程：起飞→伴飞→抛投→返航落H，掐表90秒内，重复5次记成功率 | 伍陈主攻，赖记录 | 任务1成功率≥70% |
| 下午 | 任务2动态起降专项：平台减震优化+视觉伺服精调+快降策略 | 伍陈主攻，龙优化平台，潘赖记录数据 | 首次成功落台+复飞 |
| 晚上 | 光照压力测试（全暗/强射灯）；全流程再跑3次；报告集中撰写 | 陈伍压测；潘主笔，全员补图表 | 报告初稿完成，不得熬夜过2点 |

### Day 4（8月1日）固化封箱日

| 时段 | 内容 | 责任人 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 全流程连续5次成功率统计（赖出数据表）；参数固化、代码打tag封存；补拍报告照片与数据 | 伍冻结参数，全员 | 参数冻结 |
| 下午 | 16:00前报告完稿打印；按评分表逐项全真模拟测评（掐表、3次机会、换电池计时） | 潘报告，全员演练 | 17:00全部就绪 |
| 傍晚 | 18:00全真封箱（地面站设备同封、备用电池、工具清单核对）；19:00复盘会 | 全员 | 20:00死线，绝不卡点 |

## 八、物料清单（今天之内买齐/打印齐）

- 场地打印件（用附带的打印用PNG拼A0）、图2平台同心圆打印贴

- 8路灰度传感器阵列×2（备一）、编码器（若底盘没有）

- ESP32模块×3（小车+无人机端接收+备用）

- 下视广角摄像头、VL53L1X/TF-Luna激光测距、光流模块

- 舵机×2（抛投一备一）、3D打印耗材

- 60×60cm轻质板（KT板/蜂窝板）、海绵垫、防滑脚垫

- 纱布+绿豆（做25g沙包10只）、电子秤

- 桨叶全防护罩（若没有立即打印/采购）、备用桨、备用